## Sheet1
No. | Rank | Risk | Description(Mô tả) | Category(Phân loại rủi ro) | Root case( Nguyên nhân gốc rễ) | Triggers(Dấu hiệu) | Potential Response(Phản hồi tiềm năng) | Risk Owner | Probability( Xác suất xảy ra rủi ro) | Impact(Tác động) | Status
1.1 | 1 | Không hiểu rõ ràng về nhu cầu của khách hàng | Đội ngũ thu thập và phân tích chưa hiểu rõ hoàn toàn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, dẫn tới việc sản phẩm không có đủ các chức năng mà khách hàng mong đợi hay không làm hài lòng khách khàng | Công việc | Thiếu sự giao tiếp với khách hàng về nhu cầu , chưa thu thập và phân tích kĩ lưỡng yêu cầu từ khách hàng | khách hàng yêu cầu sửa đổi thường xuyển hay có những phản hồi không tích cực đối với dự án | Cần khảo sát cặn kẽ, tỉ mỉ trước khi đưa ra bản phân tích cho khách hàng. Nên đưa nhiều mẫu thiết kế cho khách hàng tham khảo, tránh chỉ đưa một mẫu. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên liên hệ với khách hàng để cập nhật thay đổi, tránh để quá muộn,mời các chuyên gia tham gia vào quá trình xác định nhu cầu của khách hàng, lập tài liệu yêu cầu đầy đủ và ký kết xác nhận từ phía khách hàng trước khi bắt đầu. | Lê Minh Thật | cao | cao | chưa xảy ra
1.2 | 2 | Tiến độ công việc không thực tế | Tiến độ dự án đặt ra quá cao so với khả năng thực tế hay không có thời gian dự phòng cho các công việc dẫn tới các công việc hoàn thành không đúng tiến đọ | tiến độ | Ước tính thời gian không chính xác, đặt kì vòng quá cao so với năng lực thực tế, thiếu thời gian dự phòng cho các công việc, áp lực từ phía khách hàng | các công việc kéo dài hơn dự kiến, yêu cầu bổ sung công việc ngoài phạm vi ban đầu. | Ước tính thời gian cần thiết kĩ càng cho mỗi công việc, thêm thời gian dự phòng cho các công việc có khả năng xảy ra rủi ro, tổ chức họp đình kì để đánh giá điều chỉnh lịch trình công việc, thống nhất với các bên liên quan về thời hạn và các kì vọng | Lê Minh Thật | Trung bình | cao | chưa xảy ra
1.3 | 3 | Các thành viên trong đội dự án không đoàn kết, mâu thuẫn với nhau | các thành viên trong nhóm làm việc không hòa hợp hay xung đột về cách thực làm việc giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm | con người | kỹ năng giao tiếp của các thành viên còn kém, thiếu sự tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm, có sự khác biệt về tính cách phong cách làm việc giữa các cá nhân, thieeys tôn trong giữa các thành viên | các thành viên ít giao tiếp hay thiếu sự giao tiếp cởi mỏ với các thành viên khác, hay xảy ra các cuộc tranh luận, hiệu quả công việc làm theo nhóm thấp | Cần tổ chức một buổi gặp mặt cho toàn thể đội dựán trước khi bắt đầu vào làm dự án chính thức để mọi người hiểu nhau hơn, cải thiện kĩ năng giao tiếp và giải quyết các xung đột ngay khi xảy ra ,Thúc đẩy văn hóa giao tiếp tích cực | Lê Minh Thật | Trung bình | Trung bình
2.1 | 2 | Thay đổi yêu cầu liên tục | Yêu cầu của khách hàng thay đổi liên tục trong quá trình phân tích, khiến kế hoạch ban đầu bị ảnh hưởng | công việc | Chưa xác định yêu cầu cuối cùng từ khách hàng, thị trường hay nhu cầu thay đổi | khách hàng thường xuyên cập nhập các yêu cầu hay thay đổi nội dung yêu cầu | Xác định rõ cac yêu cầu từ khách hàng , thống nhât các yêu cầu và chốt hạ các yêu cầu cuối cùng , Cập nhật và điều chỉnh tài liệu yêu cầu theo từng giai đoạn để kiểm soát thay đổi tốt hơn | Nguyễn Thành Đạt | cao | Cao
2.2 | 3 | Thiết kế csdl không linh hoạt | cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế quá cứng nhắc, khó điều chỉnh để phát triển cho các giải đoạn sau, hay khó mở rộng cho nhu cầu trong tương lại cũng như việc bảo trì. | kỹ thuật | Thiếu nghiên cứu và phân tích về yêu cầu tương lai, không áp dụng các nguyên tắc thiết kế mở hoặc chuẩn hóa, áp lực hoàn thành dự án nhanh | Khó khăn trong việc thêm các trường mới, Thời gian phát triển các tính năng mới kéo dài | Thực hiện phân tích yêu cầu chi tiết và tham khảo ý kiến người dùng để đảm bảo rằng thiết kế có thể thích ứng với các thay đổi, sử dụng các chuẩn hóa. Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh thiết kế. | Nguyễn Thành Đạt | Thấp | cao
2.3 | 2 | Hệ thống backend không tương thích với các hệ thống khác | Hệ thống backend mới không thể tích hợp hoặc giao tiếp hiệu quả với các hệ thống backend hiện tại trong tổ chức | kỹ thuật | Thiếu thông tin về các hệ thống hiện có, Thiếu sự nghiên cứu về các API hiện có và tiêu chuẩn giao tiếp giữa các hệ thống backend, các ngôn ngữ lập trình khác nhau | Khó khăn trong việc trao đổi dữ liệu, lỗi khi tích hợp các hệ thống, giảm hiệu suất hệ thống. | Tiến hành phân tích chi tiết về các hệ thống backend hiện tại và yêu cầu về tích hợp trước khi phát triển, lập kế hoạch thử nghiệm tích hợp sớm trong quá trình phát triển để phát hiện và xử lý sớm các vấn đề. | Nguyễn Thành Đạt | Trung bình | cao
2.4 | 3 | Xung đột về ý tường thiết kế giao điện | các thành viên trong nhóm có nhiều quan điểm khác nhau về thiết kế giao điện giao điện người dùng dẫn đến việc khó thống nhất ý kiến | con người | Thiếu thông tin chung, Khác biệt về kinh nghiệm, không có quy trình quản lý ý tưởng và thảo luận nhóm hiệu quả | Tranh cãi về bỗ cục giao diện, không đạt được sự đồng thuận về thiết kế, chất lượng thiết kế không đồng đều | cần có quy trình quản lí ý tưởng và thảo luận nhóm hiệu quản, xây dụng các tiêu chuẩn chung. Thực hiện các buổi đánh giá và thử nghiệm người dùng để xác định thiết kế nào phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng. | Nguyễn Thành Đạt | Trung bình | Trung bình
3.1.1 | 4 | Một thành viên bất ngờ xin rút khỏi dự án | Một thành viên trong nhóm phát triển cơ sở dữ liệu xin rút khỏi dự án đột ngột, dẫn đến sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng cần thiết, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc trong giai đoạn Xây dựng cơ sở dữ liệu | con người | lý do cá nhân hoặc do áp lực công việc quá lớn | Thành viên đột ngột nghỉ việc. | Trước khi bắt đầu dự án, cần phải lập ra những quy tắc (team contract) chặt chẽ với đội dự án qua đó quy định mỗi thành viên khi muốn nghỉ việc phải thông báo trước tối thiểu trước 2 tuần.Xây dựng kế hoạch nhân sự dự phòng bao gồm xác định ứng viên tiềm năng thay thế và đào tạo trước khi có sự thay đổi, | Lương Gia Bảo | Thấp | Trung bình
3.1.2 | 2 | Trì hoãn tiến độ | Công việc trong giai đoạn phát triển API bị trĩ hoãn hoặc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra | tiến độ | Ảnh hưởng từ giai đoạn trước đó, thiếu hụt nhân sự do nhân sự rút lui, Thiếu tài liệu rõ ràng hoặc hướng dẫn không đầy đủ cho việc phát triển API. | Thời gian hoàn thành kéo dài hơn dự kiến đề ra,tăng chi phí. | Tăng cường giao tiếp giữa các nhóm phát triển và khách hàng để đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về yêu cầu và tiến độ, dự phòng tài nguyên và lập kế hoạch cho các nguồn lực bổ sung nếu cần thiết. | Lương Gia Bảo | Trung bình | Cao
3.1.3 | 2 | Xung đột giữa các thành phần | Trong quá trình tích hợp bảo mật, các thành phần bảo mật không tương thích có thể dẫn đến lỗi trong hệ thống | Kỹ thuật | Các thành phần được sử dụng trong dự án không được kiểm tra tính tương thích trước khi tích hợp | lỗi hệ thống, thông tin của hệ thống không được bảo mật, các chức năng không hoạt động | Thực hiện kiểm tra tính tương thích cho tất cả các thành phần trước khi tích hợp. Kiểm thử tích hợp sớm | Lương Gia Bảo | Trung bình | cao
3.2.1 | 4 | Giao điện không thân thiện | Giao diện dành cho sinh viên không phù hợp gây khó khăn cho quá trình sử dụng | người dùng | Thiếu nghiên cứu người dùng và không hiểu rõ nhu cầu cũng như thói quen sử dụng của sinh viên. | Các phản hồi không tích cực trong quá trình kiểm thử giao diện | Tiền hành khảo sát và phỏng vấn sinh viên để thu thập ý kiến, tổ chức các buổi trải nghiệm để đánh giá và điều chỉnh phù hợp | Pham Kiên Chính | Trung bình | trung bình
3.2.2 | 3 | Giao diện không đáp ứng nhu cầu | Giao diện không đáp ứng nhu cầu và thói quen sử dụng hàng ngày của giảng viên, khó khăn trong việc sử dụng các tính năng | người dùng | Thiếu khảo sát và phân tích yêu cầu từ giảng viên trước khi bắt đầu thiết kế giao diện. | Phản hồi tiêu cực từ giảng viên trong quá trình thử nghiệm | Tổ chức các buổi họp với giảng viên để thu thập yêu cầu và mong đợi từ giảng viên, thực hiện buổi trải nghiệm khi có bản demo để có những điều chỉnh phù hợp | Pham Kiên Chính | Trung bình | Trung bình
3.2.3 | 1 | Thay đổi yêu cầu trong phát triển giao diện | yêu cầu trong phát triển giao diện quản lí thay đổi trong qua trình phát triển | yêu cầu | Thiếu quy trình quản lý yêu cầu rõ ràng, khách hàng không có sự đồng nhất trong việc xác định yêu cầu | Phản hồi từ khách hàng không nhất quán. | Thiết lập quy trình quản lý thay đổi yêu cầu chặt chẽ, bao gồm việc ghi nhận, phân tích và phê duyệt thay đổi. | Pham Kiên Chính | Trung bình | cao
3.3.1 | 2 | FontEnd và BackEnd không tương thích | Khi tích hợp các phần frontend và backend của hệ thống, không tương thích giữa hai phần, dẫn đến lỗi hoặc không đạt yêu cầu chức năng. | kỹ thuật | Thiếu sự giao tiếp giữa các nhân sự trong khi chuyển giao giai đoạn, khác biệt trong công nghệ hoặc framework được sử dụng cho frontend và backend. | Lỗi hệ thống, các chức năng không sử dụng được | Tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa các nhóm phát triển frontend và backend để đồng bộ hóa yêu cầu và tiêu chuẩn. Thực hiện kiểm tra tích hợp thường xuyên để phát hiện sớm các vấn đề. | Lương Gia Bảo | Trung bình | cao
3.3.2 | 2 | Thiếu tài nguyên hỗ trợ | Trong quá trình kiểm thử nội bộ, thiếu hụt tài nguyên cần thiết như nhân lực, thiết bị kiểm thử hoặc phần mềm hỗ trợ kiểm thử. | nguồn lực | Dự toán không chính xác về nhu cầu tài nguyên hoặc thiếu kế hoạch phân bổ nguồn lực trong giai đoạn chuẩn bị. | các thiết bị cần thiết không đủ, thiếu nhân lực dẫn đến thời gian kiểm thử kéo dài | Rà soát và đánh giá nhu cầu tài nguyên cụ thể trước khi bắt đầu kiểm thử, có kế hoạch dự phòng khi xảy ra thiếu hụt | Kiều Trương Hàm Hương | cao | trung binh
4.1 | 3 | Phân bố tài nguyên không hợp lí | Trong giai đoạn kiểm thử chức năng, một số trang thiết bị không có làm quy trình kiểm thử bị chẫm trễ | nguồn lực | kế hoạch phân bố tài nguyên không hợp lí, thiếu thông tin về công việc và khối lương công việc | Thời gian kéo dài hơn dự kiến | Rà soát và điều chỉnh kế hoạch phân bổ tài nguyên dựa trên nhu cầu thực tế của từng phần kiểm thử,tìm kiếm hỗ trợ từ các nhóm khác hoặc thuê ngoài nếu cần thiết | Kiều Trương Hàm Hương | Trung bình | cao
1.2 | 2 | Nhân lực thiếu kĩ năng | Đội ngũ kiểm thử có thể thiếu các kỹ năng cần thiết để thực hiện các kiểm thử một cách hiệu quả, dẫn đến việc phát hiện ít lỗi hơn hoặc không phát hiện lỗi nghiêm trọng trong sản phẩm | nguồn lực | Đội ngũ không đủ kinh nghiệm với công việc và cộng cụ hiện tại | các lỗi nghiệm trọng không được phát hiện | Kiểm soát chất lượng nhận viên trước khi phân bố công viêc, đào tạo và hội thảo để nâng cao kĩ năng, có thể thuê dịch vụ | Kiều Trương Hàm Hương | Trung bình | Trung bình
4.3 | 2 | Thiếu hụt về chi phí | Ngân sách dự án có thể không đủ để hoàn thành các hoạt động cần thiết cho giai đoạn này | nguồn lực | Dự toán kinh phí không chính xác, chi phí phát sinh ngoài ý muốn | có sự yêu cầu về chi phí cho giai đoạn | Kiểm soát chi phí đúng thực tế, có kế hoạch dự phòng chi phí cho công việc cần thiết | Kiều Trương Hàm Hương | cao | trung bình
5.1 | 2 | Rủi ro về bảo mật | lỗ hỏng bảo mật khi cài đặt các thông tin bị xâm phạm và dễ tấn công | an ninh | không kiểm tra an ninh hệ thống trước và sau khi cài đặt, | hệ thống bị tấn công dễ dàng, thông tin bị rò rỉ | Kiểm thử bảo mật sớm khi chuyển sang giai đoạn cài đặt, thực hiện đánh giá an ninh toàn diện trước và sau khi cài đặt, xây dựng kế hoạch phản ứng khẩn cấp để xử lý các sự cố bảo mật. | Lương Gia Bảo | Trung bình | cao
5.2 | 4 | Thiếu người dùng tham gia đào tạo | Người dùng không tham gia đầy đủ vào quá trình đào tạo, dẫn đến sự thiếu hiểu biết về hệ thống mới. | con người | lịch trình bận rộn của người dùng , sự không quan tâm đối với hệ thống mới. | người dung không tham gia các buổi đào tạo | Thiết lập lịch đào tạo linh hoạt để phù hợp với lịch trình của người dùng, tạo môi trường để tạo hứng thú | Nguyễn Thành Đạt | Trung bình | Trung bình
5.3 | 1 | Trễ hạn bàn giao | Hệ thống bàn giao cho khách hàng không đúng hạn thống nhất trước đó | tiến độ | thay đổi tiến độ các công việc bị kéo dài | bàn giao không đúng hạn | Thiết lập lịch trình chi tiết với các mốc thời gian rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển.Thiết lập kế hoạch ứng phó để xử lý các yếu tố gây trễ hạn. | Lê Minh Thật | Trung bình | cao
Rank 1: Rủi ro rất cao, cần ưu tiên xử lý ngay lập tức.
Rank 2: Rủi ro cao, cần có kế hoạch giảm thiểu chi tiết.
Rank 3: Rủi ro trung bình, cần được theo dõi chặt chẽ.
Rank 4: Rủi ro thấp, có thể chấp nhận được.